Приложение

Мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы образовательных организаций в целях внедрения цифровой образовательной среды

(для участников регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда» участники 2019-2022 гг.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа»

Информационно-аналитический отчет

за отчетный период январь-июнь 2023 года.

|  | I Региональный проект "Цифровая образовательная среда". |
| --- | --- |

С 2019 года проект "Цифровая образовательная среда" реализуется в МБОУ "Тимирязевская средняя общеобразовательная школа".

Заказчик проекта: Правительство Российской Федерации.
Цель проекта: создание в школе  условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательной организации, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы.
Задачи проекта (январь-июнь 2023 года ):
 - создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; внедрение целевой модели цифровой образовательной среды;

внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы школы;

Основные мероприятия проекта в школе:
 
 - использование при реализации основных образовательных программ современных технологий;
 - повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательной организации, а также повышение   квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации");
 - обновление информационного наполнения и функциональных возможностей официального сайта школы;

- работа центра цифрового образования для детей «Точка роста» ( инновационная образовательная площадка, где дети и подростки смогут овладеть востребованными языками программирования, учатся работе с робототехникой, знакомятся с виртуальной реальностью).

В  школе создан современный образовательный Центр «Точка роста», в котором были внедрены обновленные программы основного и дополнительного образования. В 2023 году в «Точке роста» сохранилось техническое направление -технология, ОБЖ, а также дополнительные направления, такие как IT-технологии и робототехника, лего-конструирование и моделирование.

Эффект от реализации проекта: образование за январь-июнь 2023 года стал более инклюзивным, гибким, ориентированным на международные стандарты. Школа  готовит всесторонне развитого выпускника, обладающего необходимым набором компетенций и компетентностей, готового к продолжению образования в высокоразвитом информационном обществе.

Результаты в 2023 году

II. Региональный проект «Успех каждого ребенка»

| No | Показатели | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Охват детей деятельностью центра «Точка роста», % | 100 | Общий охват деятельностью региональных центров «Кванториум» и «IT составил 13 611 человек от общего количества 373 384 детей, занимающихся дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет. |
|  | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» на раннюю профориентацию, % | 34 | Проведение онлайн- уроков «Билет в будущее» в щколе с апреля 2023 г. |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 100 | В соответствии с данными региональной системой «Навигатор ДОД РД» количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, составляет 100 человека от общего количества 100 детей. Общий охват дополнительным образованием детей составляет 100 %. |
|  | выданные сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ед. |  | сертификатов учета, что составляет 100% от общего количества 100 детей, охваченных дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет |
|  | Созданы новые места в школе для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, мест | 30 | В 2023 году создано 30 мест дополнительного образования по 2 направлениям: техническое – 10 мест (кружок «Робототехника»), естественнонаучное – 20 мест (кружок «Агроэкология»), что составило 100% от общего количества запланированных к созданию мест. |
|  | Дети, принявшие участие в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, млн. | 35 | На 1 апреля 2023 года в мероприятии по вовлечению школьников 1-11 классов в онлайн-уроках с целью профориентационной работы приняло участие 30 человек. |
|  | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | 100 | В 2023 году функционирует целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. |
|  | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети | 45 | в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" приняло участие 45 детей. |

III. Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

| No | Показатели | % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образованной среды, % | 0 |  | 237,1 | Подключение 41 образовательной организации Республике Дагестан к Федеральной информационной платформе федеральным оператором планируется подключение во II половине 2023 года. |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент | 100 | Подключение школы к Федеральной информационной платформе во II половине 2023 года. |
|  | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент | 0 |  |

Педагог-организатор в ТР:    О. В. Мошкина